PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN AG202

[Đề bài số 2]

| Họ và tên | Đồng Văn Tiến Hưng | Mã sinh viên | N25DTCN091 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT5 | Mã đề | 02 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp theo cú pháp Agile-Scrum_[HoTenKhongDau]_De04.docx.

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Quản lý nguồn lực kỹ thuật | Quản lý kỹ thuật viên và linh kiện | US-01 | Là một admin, tôi muốn một trang admin dashboard chuyên quản lý kỹ thuật viên và linh kiện, để có thể xem trạng thái linh kiện (nếu có) và xem trạng thái kỹ thuật viên |
| Vận hành sửa chữa | Tạo và phân công phiếu chỉnh sửa | US-02 | Là một quản lý đang phân chia công việc, tôi muốn tạo và phân công phiếu sửa chữa, để có thể biết ai là người làm và chịu trách nhiệm cho phiếu sửa chữa đó |

3.2. Phân tích INVEST

| Tiêu chí chưa đạt | Lý do (gắn với US-X) |
| --- | --- |
| S-Small | Số lượng công việc cho 1 cái task còn nhiều như phân công phiếu sửa chữa, theo dõi tình trạng điều hòa qua cảm biến IoT và tự động chấm điểm đánh giá Khó biết nguyên nhân cụ thể nếu như gặp bug/lỗi. Chính vì vậy, nên phải chia nhỏ cái task để dễ dàng quản lý hơn |
| E-Estimate | Cụm từ “Phân công phiếu chỉnh sửa” chưa được làm rõ như phân công kiểu gì, thông tin phân công như nào, thời gian tối đa phản hồi là bao lâu (cho ví dụ: 4 phút nếu có) dẫn đến không chắc chắn nội dung cụ thể cho task đó |

| Mã | User Story viết lại |
| --- | --- |
| US-X1 | _ Là kỹ thuật viên, tôi muốn thấy hệ thống phân công phiếu sửa chữa, để có thể biết công việc cụ thể của mình _ Là kỹ thuật viên, tôi muốn theo dõi tình trạng điều hòa qua cảm biến IoT, để có thể biết rõ tình trạng máy điều hòa và dễ sửa chữa hơn _ Là kỹ thuật viên, tôi muốn hệ thống cập nhật điểm đánh giá sau khi hoàn thành phiếu, để khách được đặt biết rating của tôi |
| US-X2 | Là 1 kỹ thuật viên, tôi muốn thấy hệ thống phân công phiếu chỉnh, để tôi có thể suy nghĩ có nên chọn không và phản hồi trong 4 phút sau khi công việc phân chia |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do (gắn với MVP) |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Must | Trong hệ thống quản lý dịch vụ cần phải có hệ thống quản lý kỹ thuật viên và linh kiện để có thể biết trạng thái rõ ràng hơn. Nếu không có sẽ dẫn đến trường hợp khó quản lý kỹ thuật viên hay khó phát hiện các linh kiện hơn nếu như không được cập nhật |
| US-02 | Must | Hệ thống quản lý dịch vụ phải bắt buộc có tạo và phân chia công việc cho kỹ thuật viên. Nếu không thì có thể dính rủi ro như 1 công việc nhưng nhiều kỹ thuật viên chọn Bắt buộc phải có |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Kỹ thuật viên A đã đăng nhập; phiếu sửa chữa SC-002 được phân công cho kỹ thuật viên A | Kỹ thuật viên A mở phiếu sửa chữa SC-002 qua đường dẫn | Hiển thị thông tin phiếu sữa chữa từ khách kèm theo thông tin ai phụ trách phiếu đó |

| Kịch bản lỗi đã chọn | Then |
| --- | --- |
| ☐ (2a) Không thuộc quyền ☐ (2b) Đã bị huỷ | _ Hiển thị thông báo kỹ thuật viên A không được phân công cho SC-002 này và yêu cầu kỹ thuật viên A rời đi _ Hiển thị thông báo SC-001 đã bị hủy và yêu cầu kỹ thuật viên A rời đi |

3.5. AC và DoD

| Phát biểu 1 | Phát biểu 2 | Phát biểu 3 | Phát biểu 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| DoD | AC | AC | DoD |

AC và DoD khác nhau thế nào về phạm vi áp dụng?

AC là xác định các chức năng được nêu từ User Story có hoạt động đúng và chính xác hay không. Phạm vị AC nằm trong User Story hoặc Product Backlong DoD là xác định tiêu chuẩn chất lượng của một công việc được đáp ứng. Phạm vi DoD là nằm trong mọi Increment

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 5 | Vì đây là hệ thống quản lý dịch vụ, nên bắt buộc phải có hệ thống quản lỹ kỹ thuật viên và quản lý tình trạng linh kiện với nhiều thông tin bên trong 5SP |
| US-02 | 5 | Phải tạo giao diện đơn gia, cách vận hành bên trong như nào khi tạo phiếu sửa chữa và phân chia cho kỹ thuật viên 5SP |

Planning Poker (thẻ 5, 8, 8, 8, 21): đội nên làm gì tiếp theo?

Khi xảy ra, đội nên chọn người có thẻ SP thấp nhất và cao nhất là 5 và 21, nêu ra lý do tại sao chọn con số đó mà không phải con số khác. Từ đó mọi người có góc nhìn rõ ràng hơn để có thể làm tốt sản phẩm hơn

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | (29+31+30)/3 = 90/3 = 30 Velocity trung bình là 30 |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) | Capacity = số developers x số ngày làm việc – (số ngày nghỉ x số người nghỉ) = 6 x 10 – 8 = 52 ngày SP cam kết = Velocity trung bình x (Capacity thực tế / Capacity lý thuyết) = 20 x 52/60 = 17 SP |
| Các story chọn (ghi mã) và tổng SP | B1 – B2 – B3 = 3 + 8 + 5 = 16 SP |
| Sprint Goal (1 câu) | Kỹ thuật viên đăng nhập thông qua mã OTP, nhận được thông báo khi được phân công phiếu chỉnh sữa và có thể xem chi tiết phiếu sửa chữa của chính mình nếu như được phân công |

3.8. Phân rã công việc – story B3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế giao diện hiển thị thông tin phiếu sửa chữa | Nhóm thiết kế UI/UX, Frontend | 8 |
| Xây dựng khâu vận hành xác minh người dùng đăng nhập, xác minh xem phiếu sửa chữa có thuộc người đăng nhập được giao hay không | Nhóm thiết kế Backend | 8 |
| Kiểm thử môi trường, kiểm thử các trường hợp như người dùng đã và không đăng nhập xem thông tin chi tiết chính sửa | Tester | 4 |
| Tổng giờ công |  | 20 |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Ngày 4: thực tế, lý tưởng, chênh lệch, kết luận | Thực tế: 28 SP còn lại Lý thuyết: 18,6 SP còn lại Chênh lệch: 28-18,6 = 9,4 SP Đội đang Behind Schedule |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro | Việc hoàn thành SP chậm hơn 9,4SP so với đường lý tưởng (Ideal Line) được dự đoán trước Có thể gây ra chậm tiến độ nếu như không họp bàn lại nên làm chuẩn như thế nào |

3.10. Sprint Review

| Hoạt động a | Hoạt động b | Hoạt động c | Hoạt động d |
| --- | --- | --- | --- |
| Product Owner | Developers | Stakeholders | Scrum Master |

PO xử lý đề nghị của Stakeholder thế nào?

Thu thập thêm ý kiến từ stakeholders và mọi người xung quanh kèm lý do nên thêm, cùng các cơ sở dữ liệu xem xét có nên thêm tính năng gửi cảnh báo cho khách khi điều hòa có dấu hiệu hỏng không và xem xét giá trị đem lại của nó cho sản phẩm nếu được thêm vào